## Diagrama de Gantt
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT | [6 empty] | Consejo de Smartsheet ➜ | [5 empty] | La línea de tiempo visual de los diagramas de Gantt te permite ver los detalles de las tareas, así como las dependencias del proyecto.
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Automatización de formularios de comunicación y solicitud de protección de Propiedad Intelectual. |  |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | [Nombre de la empresa]
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Luiggy Zerega Nuñez |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 10/05//2024
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Análisis e inicio del proyecto
2018-01-01 | Retomar Carta del proyecto | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 J
2018-02-01 | Investigación | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 3 | 100% | bar: SEMANA 1 V
2018-03-01 | Reunion y Levantamiento Informacion | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 L
2018-05-01 | Historia de Ususario | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 X
2018-06-01 | Inicio del proyecto | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 J
2 | Definición y planificación del proyecto
2018-01-02 | Conecciones VPN a GTSI | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 1 | 50% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 J
2018-02-02 | Levantamiento del Fuente | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 1 | 100% | bar: SEMANA 3 M; SEMANA 4 V to SEMANA 5 V
3 | Modulo SPI - Nombre del resultado del Proyecto
1900-01-02 02:24 | Revision de los campo Menu Nombre del resultado del Proyecto | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 1 | 100% | bar: SEMANA 3 M
3.1.1 | Estandarizacion en el Front-End | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2 | 80% | bar: SEMANA 3 X to SEMANA 3 J
3.1.2 | Estandarizacion en Back-End | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 5 | 50% | bar: SEMANA 3 J
3.1.3 | Integración Back y Front | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 1 | 0%
3.1.4 | Pruebas Unitarias | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 1 | 0%
4 | Modulo SPI - Origen del Resultado de Proyecto
4.1 | Revision de los campo Menu Origen del Resultado de Proyecto | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 6 | 0%
4.1.1 | Estandarizacion en el Front-End | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 1 | 0%
4.1.2 | Estandarizacion en Back-End | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 0 | 0%
4.1.3 | Integración Back y Front | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 1 | 0%
4.1.4 | Pruebas Unitarias | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0 | 0%
5 | Modulo SPI - Difusción del Resultado de Proyecto
5.1 | Revision de los campo Menu Difuscion del Resultado de Proyecto | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 3 | 0%
5.1.1 | Estandarizacion en el Front-End | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 1 | 0%
5.1.2 | Estandarizacion en Back-End | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 1 | 0%
5.1.3 | Integración Back y Front | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 2 | 0%
5.1.4 | Pruebas Unitarias | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | 0%
6 | Modulo SPI - Fuentes de Financiamiento
1900-01-05 02:24 | Revision de los campo Menu Fuentes de Financiamiento | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 3 | 0%
6.1.1 | Estandarizacion en el Front-End | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 1 | 0%
6.1.2 | Estandarizacion en Back-End | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 1 | 0%
6.1.3 | Integración Back y Front | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 1 | 0%
6.1.4 | Pruebas Unitarias | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 1 | 0%
7 | Modulo SPI - Descripcion del Resultado del Proyecto
7.1 | Revision de los campo Menu Descripcion del Resultado del Proyecto | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 0 | 0%
7.1.1 | Estandarizacion en el Front-End | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 0 | 0%
7.1.2 | Estandarizacion en Back-End | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 0 | 0%
7.1.3 | Integración Back y Front | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 0 | 0%
8 | Modulo SPI - Propiedad Intelectual
8.1 | Revision de los campo Menu Propiedad Intelectual | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 0 | 0%
8.1.1 | Estandarizacion en el Front-End | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 0 | 0%
8.1.2 | Estandarizacion en Back-End | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 0 | 0%
8.1.3 | Integración Back y Front | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 0 | 0%
8.1.4 | Pruebas Unitarias | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 1 | 0%
9 | Modulo SPI - Informacion para posibles resultados de proyectos
9.1 | Revision de los campo Menu Propiedad Intelectual | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 0 | 0%
9.1.1 | Estandarizacion en el Front-End | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 0 | 0%
9.1.2 | Estandarizacion en Back-End | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 0 | 0%
9.1.3 | Integración Back y Front | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 0 | 0%
9.1.4 | Pruebas Unitarias | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 1 | 0%
10 | Modulo CPI - Modulo Materiales
1900-01-09 02:24 | Revision de los campo Menu Materiales | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 0 | 0%
10.2 | Estandarizacion en el Front-End | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 0 | 0%
10.3 | Estandarizacion en Back-End | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-29 | 2024-12-01 | 0 | 0%
10.4 | Integración Back y Front | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-11-29 | 2024-12-01 | 0 | 0%
11 | Modulo CPI - Software/Código Fuentes
11.1 | Revision de los campo Menu Software/Código Fuentes | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 0 | 0%
11.2 | Estandarizacion en el Front-End | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 0 | 0%
11.3 | Estandarizacion en Back-End | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 0 | 0%
11.4 | Integración Back y Front | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 0 | 0%
12 | Modulo Información del Mercado
12.1 | Revision de los campo Menu Información del Mercado | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 0 | 0%
12.2 | Estandarizacion en el Front-End | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 0 | 0%
12.3 | Estandarizacion en Back-End | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 0 | 0%
12.4 | Integración Back y Front | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 0 | 0%
13 | Modulo Ususario y Roles
2018-01-03 | Revision de Usuarios y Roles | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 3 | 0% | bar: SEMANA 2 V
3.1.1 | Rol Administrador | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 1 | 0%
3.1.2 | Rol Gestor | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 1 | 0%
3.1.3 | Rol Investigador | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 1 | 0%
3.1.4 | Integración Back y Front | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 1 | 0%
3.2 | Actualizaciones del proyecto | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 1 | 0%
3.3 | Actualizaciones del diagrama | Luiggy Zerega Nuñez | 2024-12-20 | 2024-12-22 | 2 | 0%